## Plan1
No. | ATIVIDADES | ANO 1 | [11 empty] | ANO 2 | [11 empty] | ANO 3
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Levantamento de aplicações para ambientes inteligentes. | bar: ANO 1 1 to ANO 1 3
2 | Classificação das aplicações (simples, médio, difícil) | bar: ANO 1 1 to ANO 1 3
3 | Implementação de aplicações simples | bar: ANO 1 1 to ANO 1 3
4 | Implementação de aplicações médias | bar: ANO 1 3 to ANO 1 7
5 | Implementação de aplicação complexa | bar: ANO 1 6 to ANO 1 12
6 | Análise das aplicações segundo metodologia | bar: ANO 1 3 to ANO 1 12
7 | Apresentações sobre o andamento do projeto | bar: ANO 1 2; ANO 1 4; ANO 1 6; ANO 1 8; ANO 1 10; ANO 1 12
8 | Redação de relatório e artigo científico | bar: ANO 1 6 to ANO 1 12
9
10
11
12
13
14